## Introduccion
Modelo de Madurez Equipo Scrum
Calificaciones Preguntas
10 | Bien hecho!
8 | Faltan algunas cosas.
5 | Se intenta.
3 | Hay interés.
2 | Se hace mal.
1 | No se cumple.
Modelo de Madurez para equipo Scrum, con el objetivo de medir la adopcion del marco de trabajo analizando ceremonias, artefactos y roles

## Preguntas
Product Owner |  | [42] | Managers
| El PO tiene la visión del producto (creado con clientes . Usuarios ,stakeholder). |  |  | El equipo Scrum recibe feedback adecuado sobre su desempeño.
| El PO asiste a la Sprint Planning con el listado de historias de usuario priorizadas para el siguiente sprint. |  |  | Cada individuo reciben feedback adecuado sobre su desempeño.
| Cumplen las H.U la definición INVEST (Independiente,negociable,valiosa,estimable,pequeña testeable). |  |  | Los miembros del equipo cuentan con planes de crecimiento y desarrollo.
| Cada historia tiene definición de DONE, qué entendemos para dar como finalizada una historia. |  |  | La organización invierte adecuadamente en la formación y desarrollo del equipo.
| ¿Conoce todo el mundo el plan de liberación (Release plan)? y este coincide con la realidad. |  |  | Se contrata a profesionales adecuados.
| El PO utiliza una herramienta para la gestión del Product Backlog. |  |  | Cuando hay conflictos, los Managers ayudan a resolverlos de forma constructiva.
| El PO en todo momento responde a las preguntas sobre de definiciones, necesidades y alcances. |  |  | Los Managers delegan responsabilidades de forma progresiva en los equipos.
| El PO participa en la reunión de sprint review , recopilar retroalimentación constructiva . |  |  | Los Managers apoyan a los ScrumMasters en la solución de impedimentos.
| El PO no interrumpe al equipo durante las iteraciones y respeta el espacio del equipo |  |  | Los Managers transmiten adecuadamente una cultura corporativa positiva: valores, comportamientos, misión.
| El equipo recibe feedback frecuente sobre las entregas parciales desde la perspectiva del cliente |  |  | Los equipos cuentan con todos los recursos necesarios para desempeñar su labor.
0 |  |  | 0
Scrum Master |  |  | Marco de Trabajo Scrum
| El Scrum Master está accesible para todos los miembros del equipo. |  |  | Se tiene un Product Backlog Priorizado.
| El Scrum Master tiene una estrategia para identificar y solucionar los impedimentos del equipo. |  |  | El resultado de un Sprint planning es un Sprint backlog priorizado, estimado y con una meta del sprint.
| El Scrum Master puede escalar fácilmente los impedimentos que no puede solucionar. |  |  | Se hace Scrum Diario y se responden las 3 preguntas ¿Qué se hizo ? ¿Qué voy a hacer ? ¿Qué problemas tuve ?
| Educa al equipo a identificar la deuda técnica y cómo evitarla. |  |  | Se mide la velocidad del equipo.
| Pone en marcha, lleva a cabo y facilita que todas las ceremonias de Scrum se cumplan. |  |  | Se cuenta con herramientas adecuadas para el uso de la metodología (Tableros, Burdownchart y demás).
| Promueve los valores Agiles en el equipo. |  |  | Las reuniones tiene un tiempo definido (Time box).
| Se asegura que el tablero Scrum o herramienta digital estén siempre actualizado. |  |  | El equipo Scrum dedica un porcentaje del Sprint para realizar refinamiento del backlog.
| Ayuda y entrena a los diferentes roles de Scrum (Equipo , Product owners ,stakeholder). |  |  | En la sprint review se muestra software funcionando y probado.
| Los miembros del equipo aprenden, crecen y se desarrollan |  |  | Se hace Retrospectiva al finalizar el sprint.
| La motivación del equipo es adecuada |  |  | Las propuestas de mejora en la retrospectivas se aplican en el próximo sprint.
0 |  |  | 0
Equipo |  |  | Adopción Ágil
| EL equipo diseña y define voluntariamente las tareas para cada ítem del Sprint Backlog. |  |  | El equipo sigue las mejores prácticas de ingeniería, pruebas, integración continua, despliegue automatizadas.
| El equipo entrega software funcionando , probado y en producción cada 4 semanas o menos. |  |  | A todos los miembros del equipos Scrum le gusta trabajar con este equipo, son felices de estar aquí.
| El equipo entrega primero lo que aporta más valor de negocio. |  |  | El ScrumMaster delegan responsabilidades de forma progresiva en los equipos, tendiendo a desaparecer.
| El equipo dedica tiempo a formarse en practicas agiles. |  |  | El Equipo Scrum tiene claro cómo se está midiendo el éxito (ROI, MVP, valor generado y demás).
| Los miembros del equipo programación en pares. |  |  | El equipo tiene claridad de los próximos entregables del trimestre.
| El proceso de desarrollo se está mejorando continuamente. |  |  | Se entiende y practica el concepto 'Especialista generalista', ayudándonos mutuamente cuando es necesario.}
| El equipo realiza estimaciones de todas las historias del sprint backlog. |  |  | Durante las últimas Iteraciones, el objetivo del equipo Estimados vs. Real están en una variación del 10%. (90pts de cada 100pts son hecho).
| Se realizan pruebas funcionales, de regresión, unitarias y de sistema automatizadas. |  |  | Los Managers son agentes de cambio que es eficaz en la mejora de los procesos agiles.
| La comunicación entre miembros del equipo es positiva y eficaz. |  |  | El equipo se anima a ser creativo y hacer más allá para encontrar soluciones.
| Se Realiza refactorización de código constante. |  |  | Los miembros del equipo se agradecen mutuamente por el buen trabajo realizado
0 |  |  | 0

## ©
Assessment Equipo Scrum
© 2019 giovannycifuentes.com
Esta hoja de calculo permite medir el grado de madurez de un equipo scrum y dar feedback sobre el proceso de la aplicación de scrum en el equipo